## Slide 1: MAISON POUR TOUS
20 octobre 2022

## Slide 2: MAISON POUR TOUS
Deux objectifs :
  Tiers lieu :
      espace convivial, de rencontre et de partage, avec cuisine et bar
      Espace coworking, avec partage possible avec d’autres activités (associations,…)
  Tennis club géré par le TGV

## Slide 3: EMPLACEMENT

## Slide 4: SURFACES

## Slide 5: Concours d’architecte
Procédure rigoureuse et publique
  conseillé par HG Ingénierie
Appel à candidature : 9 candidats, 3 retenus
Appel d’offre : 3 offres
  1er ARCOSER : retenu
  2ème MUTIKO
  3ème BAST

## Slide 6: Offre BAST 3ème

## Slide 7: Offre MUTIKO : 2ème

## Slide 8: Offre ARCOSER 1er

## Slide 9: Plan détaillé niveau haut

## Slide 10: Plan détaillé niveau bas

## Slide 11: Avancement des travaux
Permis de construire
  Revue techniquement par SICOVAL
  Avis commission d’accessibilité : ok
  En attente retour Sicoval (fin octobre)
Avant projet
  APS/APD approuvé
Dossier PRO (détail des lots de travaux)
  En finalisation
  Revu par bureau de contrôle
Consultation des entreprises
  Documents de consultation (DCE, CCTP, CCAP) prêts début novembre
  Date de consultation début janvier 2023 (à confirmer)
  Consultation rigoureuse et publique sur site dématérialisé

## Slide 12: Entreprises retenues à ce jour
Suite à appels d’offre, le moins cher retenu
Maitrise d’œuvre : ARCOSER
Bureau de contrôle : SOCOTEC
Géomètre : Olivier CAZAUX
Etudes de sol : SOL INGENIERIE
Coordination SPS : DEKRA

## Slide 13: Financement
Emprunt bancaire : Crédit Mutuel
Subventions
  Etat :
    dossier à remettre avant le 31/12
    objectif : 30%
  Région :
    dossier à remettre avant le 31/12
    Objectif : 5 %
  Département :
    dossier à remettre avant le 30/4
    Objectif : 40%
  FFT

## Slide 14: Planning
CM
2022 | 2023 | 2024
Réunion publique
Appels d’offre MO
Dossier
Subventions Etat/région
Décision subventions
M
Sélection
MO
Fin des travaux
Travaux
Sélection
lots de travaux
Appels d’offre lots de travaux
Dossier
Subventions Département
APSMAA
APD
PRO DCE